## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
ĐỀ TÀI: TẠO CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN KHẨU
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Đinh Tấn Tú | Nguyễn Minh Tuấn | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Tìm hiểu
| Tìm hiểu về cách thức hoạt động và sử dụng của danh sách liên kết | X | X | 2019-09-20 | 2019-09-26 | 2019-09-20 | 2019-09-22
| Tìm hiểu về đồ họa trong C++ và đề ra mục tiêu về giao diện chương trình. | X | X | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 2019-09-20 | 2019-09-22
| Tìm hiểu về những yêu cầu của người dùng đối với chương trình cần tạo ra. | X |  | 2019-10-01 | 2019-10-04 | 2019-09-23 | 2019-09-24
| Tìm hiểu về cách trình bày và thuyết trình đồ án cuối kì. |  | X | 2019-10-01 | 2019-10-04 | 2019-09-23 | 2019-09-24
Phân tích
| Phân tích thiết kế chương trình: | X | X | 2019-10-05 | 2019-10-09 | 2019-09-25 | 2019-09-27
+ Xác định được cấu trúc chính của chương trình sẽ tạo ra.
+ Xác định các chức năng phù hợp với yêu cầu đã thảo luận của đề bài .
| Bước đầu thiết kế giao diện phù hợp với yêu cầu và mục tiêu đề ra. |  | X | 2019-10-10 | 2019-10-14 | 2019-09-28 | 2019-09-30
| Lên bố cục nội dung cho bài trình chiếu. | X |  | 2019-10-10 | 2019-10-14 | 2019-09-28 | 2019-09-30
Thực hiện
| Thực hiện viết chương trình. | X |  | 2019-10-15 | 31/10/219 | 2019-10-01
| Thực hiện việc tạo giao diện cho chương trình. |  | X | 2019-10-15 | 31/10/219 | 2019-10-01
| Thảo luận chỉnh sửa và rút gọn chương trình nhất nếu có thể, | X | X | 2019-11-01 | 2019-11-10
| Hoàn thành bài thuyết trình, | X | X | 2019-11-11 | 2019-11-14
Khắc phục | Nhìn nhận những ưu nhược điểm của chương trình đã tạo ra và đề ra hướng khắc phục cho những đồ án sau này. | X | X | 2019-11-15